發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫

# 壹、規劃藍圖與願景：

## 一、規劃藍圖

在21世紀知識經濟的時代，知識的創新與研發已是決定國家競爭力的關鍵因素，而知識能否更上層樓，其樞紐相當程度繫於大學校院系所之研發成果。

（一）國內發展情勢

1.高等教育的擴充影響教育資源的分配：過去齊頭式的資源分配，缺乏建立競爭與評鑑的機制，除導致資源過度分散，未能引導學校以專長建立特色外，亦影響學術競爭力的提昇。

2.大學的教育品質面臨考驗：高等教育人口急速發展，但資源無法相對擴充，私立大學校院的急速增加，加以中小學、幼兒、原住民、身心障礙等多項基本教育需求，對國立大學資源，亦造成排擠效應。資源不足，導致大學的教學、研究水準相對停滯，難作有效提升。

3.大學發展面臨員額及經費不足的困擾：國立大學實施校務基金後，政府補助經費逐年緊縮，而又因員額編制之限縮，導致新增調整之系所，生師比過高。近年來大學校院學生數與專任教師人數之比值已逐年提高。

（二）國際間發展情勢

近年來世界先進國家如英國之大學撥款委員會、美國高等教育司之專案基金、日本、德國均提供專款協助重點大學發展，甚至中國大陸對於少數重點大學如北京大學、清華大學，即提供每年6億人民幣（相當於每年24億新台幣）的特別補助。韓國則以每年2,000億元（相當58億新台幣），推動7年期智慧韓國頭腦21工程(BK21)，並以漢城大學能達世界100名內為目標。日本亦提出大學結構改革方針，以創設30所國際一流大學(或研究領域)為目標。而美國加州政府規劃之4跨校研究中心，則以每年每中心1億美元（相當每年35億新台幣），4年為期提供補助。歐盟則自1994年即開始投注相當經費於基礎研究計畫，未來將再投入於奈米相關研究13億歐元（相當455億新台幣）。

（三）未來面臨之挑戰

反觀國內大學校院業已達145所，近10年大學數量成長2倍之多，教育資源確無法相對擴充，嚴重影響教育品質的提昇。大學發展面臨員額及經費不足的困擾，整體運作經費不足、生師比過高，不僅教師教研經費低於國外，學生單位成本亦逐年遞減。以91年度為例，教育部投注於高等教育之預算為531億，93年度降為507億，教學研究經費遠低於歐、美、日本等國；教師待遇僅為美國哈佛大學的5分之一，學生單位成本更降至每生約16萬，若與鄰近日本東京大學之每生約200餘萬元相較，差距實至為懸殊。

高級人才之培育是我國能夠立足台灣，躍升國際的最重要資產。針對此一國際競爭趨勢，與學術創新整合需求，若未能及時因應，非僅我國於亞洲之學術優勢將為鄰近國家（如韓國之漢城大學、成均館大學；香港之香港科技大學、香港大學、香港中文大學；中國大陸之北京大學、清華大學等）所取代，亦無異放棄進一步追求卓越之契機（如超越澳洲國立大學、墨爾本大學；日本大阪、名古屋大學等），而自外於此國際競爭潮流，在21世紀之知識經濟時代，國家的競爭力亦勢必快速流失而遭邊緣化。

## 二、規劃願景

依據「行政院高等教育宏觀規劃委員會」所提之「高等教育宏觀規劃報告」提升高等教育競爭力，建立競爭性經費之建議，及行政院經建會「新十大建設」之規劃提出本計畫。

計畫將以各領域優異大學為基礎，藉由學術競爭環境之建置，以發展國際一流大學及設置以優異領域為導向之頂尖研究中心。具體目標將設定為5年內至少10個頂尖研究中心或領域居亞洲一流，10年內至少1所大學躋身國際一流大學之列為目標（如居全世界大學排名前100名，或比照美國大學排名則應居前80名）。

# 貳、推動構想：

本計畫係參照國際一流大學之相關教研人才及設施水準為規劃標的，而以輔導國內大學依優異領域建立特色為基礎；透過競爭性經費之挹注，一則補助其提升基礎設施，二則輔以國外優秀教師之聘請及國際學術合作之參與，責成其教研水準、產學績效，確與國外一流大學相匹敵，進而發展國際一流大學及頂尖研究中心。

規劃之構想包括：

一、發展國際一流大學計畫：

以競爭性經費輔導具規模且發展潛力之研究型大學，提升整體大學教學與研究資源的運用效能，整合人才資源，改進經營管理策略，建立健全之組織運作制度，適度規模發展，並提升單位學生教育經費達10,000美元年/人以上。

二、頂尖研究中心（領域）計畫：

鼓勵研究型大學依其優異領域，建立跨校（國）或與研究機構合作整合，集中人力資源、設備投資成立研究團隊，發展國家重點領域，輔導建立研發創新之整合新契機，獎勵教學特色，建立教學能力及成果評定指標，進行院系所調整與設立學程，以建立重點領域。

# 參、計畫內容與策略：

本計畫包括2項子計畫，各子計畫名稱及推動策略則依序說明如次：

## 一、發展國際一流大學計畫：

（一）輔導至少1所具發展潛力之大學，整合人才資源，改進經營管理策略，建立健全之組織運作制度，並適度發展規模。

（二）國際一流大學除應符合本部審議規劃的相關指標外，並依國際評比標準訂定參照指標：10年內至少1所大學躋身國際一流大學之列為目標（如居全世界大學排名前100名，或比照美國大學排名則應居前80名，15~20年達世界前50名）。

## 二、發展頂尖研究中心（領域）計畫：

- 輔導各類型之優異大學，依其教學研究之需要，或產學科技合作、人文社會特色之發展，發展優異領域系所或研究中心。

- 優異領域系所或研究中心除應符合本部審議規劃的相關指標外，並依國際評比標準訂定參照指標：5年內居亞洲一流為目標。

# 肆、申請資格：

  - 國際一流大學部分：

欲發展國際一流大學，除了必須增加教育資源的投入，以當前韓國漢城大學為比較基準，單位學生經費須達每生年平均1萬美元之水準為目標外。更重要的是必須具備一定的教師及研究人力的素質與規模，同時必須提升學校運作的效能。

(一）具5年內發展為亞洲一流大學、10年內達世界百大、15~20年達世界前50名，且校內有若干世界級頂尖研究中心潛力。

(二）法人化：學校運作績效良好，國立大學並須承諾優先法人化且提出計畫者，而在法人化尚未完成法制作業之前，學校應成立包含外部成員之校務發展諮詢委員會，並依法人化的運作精神，對於校長、院系所主管之遴聘、校務決策機制、人才之聘進用、考核獎勵及淘汰等，建立更具效能的運作制度，並應於第2年依教育部所定法人化基本原則，完成法人設置條例送部。

（三）規模化：若干學校之整併具規模化之優勢，且其整併有利於突破性發展者，學校應於計畫書中提出整併意願書，並詳述達成該要件之分年具體作法及推動之時程，另在未完成整併之前，如何達成資源整合之具體策略，並承諾5年內完成行政及系所之實質整併作業，則學校相關數據得併計。

二、要發展世界級頂尖研究中心，必須以校內豐沛之學術及研究能量作為根基，以發展建立優異領域系所或研究中心為學校之重點特色，藉由校內重點領域之發展，進而帶動全校之教學及研究全面提升，學校現有系所發展校內、跨校與國際整合之優異領域中心，於10年內具有可與世界前50名相互比擬之潛力。

  - 未獲國際一流大學補助之研究型大學，全校助理教授比75%以上，學校運作績效良好，並同意成立包含外部成員之校務發展諮詢委員會，對於校長、院系所主管之遴聘、校務決策機制、人才之聘進用、考核獎勵及淘汰等，建立更具效能的運作制度。

  - 國際論文助理教授以上每人年平均0.8篇，部分則可依申請類別及專長領域之差異，以專書、展演、專利、產學合作數等取代。

  - 人文社會領域得由學校提出該校教師在相關領域之研究卓著具體績效者，不受論文平均篇數之規定。

# 伍、申請程序

- 符合申請資格之學校得提報計畫書，初審計畫書至多15頁並提出2頁的摘要，初審通過名單出來後，由學校向審議委員會進行簡報溝通後，修正計畫後提複審計畫書至多50頁後送委員會進行複審。

- 如係採數校整併，應以整併計畫共同提出。

- 計畫內容應包括：

國際一流大學

符合申請基本條件之學校,擬申請本項計畫,應提出申請計畫書，計畫書內容應包括:

  - 現況及發展條件之自我評估、利弊分析及未來改善策略

  - 依現況達成目標之分年評估指標（含量化及質化）

  - 達成目標之具體策略

    - 經營策略及組織運作之調整方案

    - 強化學校基礎建設之具體方案

    - 與校內、外學校研究機構整合之具體方案

    - 有關領導人才、菁英之培育，全才教育及人文社會科學藝術等重點領域規劃。

    - 承諾學校整體的運作機制的創新及績效的提升，吸引國外頂尖學者的具體做法。

    - 延攬優秀師資之具體方案

    - 強化教學及研究效能之具體方案

    - 配合社會及產業需求擴增大學部招生名額之規劃方案

    - 人文社會科學與自然工程科學均衡發展之規劃

    - 重點領域達世界頂尖研究中心之規劃方案

  - 整體計畫財務規劃及分年經費需求

頂尖研究中心（領域）

符合申請基本條件之學校，擬申請本項計畫，應以學校為單位提出整合性申請計畫書，計畫書內容應包括:

    - 現況及發展條件之自我評估、利弊分析及未來改善策略

    - 依現況達成目標之分年評估指標（含量化及質化）

    - 達成目標之具體策略

    - 經營策略及組織運作之調整方案

    - 強化學校基礎建設之具體方案

    - 與校內、外學校研究機構整合之具體方案

    - 承諾學校整體的運作機制的創新及績效的提升，吸引國外頂尖學者的具體做法。

    - 延攬優秀師資之具體方案

    - 強化教學及研究效能之具體方案

    - 配合社會及產業需求擴增大學部招生名額之規劃方案

    - 重點領域達國際一流水準之規劃方案（以1至3個為限）

（四）達成目標之全校性配合措施，以及因推動頂尖研究中心而促成全校教研水準全面提升之具體作法

# 陸、審議標準及程序

一、審議標準－

甲：國際一流大學部分

（一）學校經營管理與組織運作制度（含法人化之準備）：

1.大學校務會議提出承諾法人化同意書，並擬定法人化推動計畫書。

2.兩校整併須經校務會議通過整併之意願書及實施階段計畫。

3.學校預算管理：經費分配與統籌運用公、私部門資源之妥適性，即建立學校獨立的經費查核機制及合理之經費自籌比例。

4.延攬優秀人才（國內外教師、學生、研究人員）之具體成效及相關支援策略，含彈性薪資與人員晉用。

5.統整校內或校際人力資源、行政架構組織運作；包括行政組織之變革（含系所淘汰機制）、教師及研究人員之評估與淘汰機制。

6.提昇教學績效、學術研究之創意機制與做法；包括促成產學科技研發，人文特色發展及推動通識教育等之具體策略。

（二）學校基礎建設

1.改善學校圖書儀器設備，含圖書館館藏、特色圖書典藏、網際交流設施、儀器設備、校園友善環境之建立等教學資源提供。

2.教室宿舍建設，含e化教學設備、學人宿舍、國際學生安置、學生宿舍供給比例等。

3.研究設備建設，含教師研究室、研究生研究室設施及後勤資源。

（三）學校提升教研績效之具體成果：

躋身世界百大具體分年發展指標－

  - 教師素質：教授及助理教授所占比率、具博士資格者所占比率、獲國內外獎項教授人數－如諾貝爾獎、全球性重要學會、國家院士或獎項等。

  - 校內優異學術領域透過跨校整合，達國際一流之具體績效。

  - 著名國際期刊論文發表及引用數、影響指數（Impact Factor）：包括SCI、EI、SSCI、A&HCI等。

  - 學術規模：研究計畫、產學計畫及智財權數量（含專利、技術移轉以及專門著作等）。

  - 教學卓越措施：提出校內建立完善之教學品質檢覈評估機制、提供教師教學及專業之協助措施（如設有教學資源中心〈Faculty Development Center〉等），及具績效之教師教學評鑑、教師獎勵淘汰機制，系所開設之課程規劃過程及定期檢討評估機制等。

  - 提升學校國際化程度：提出與國內外相關學校，研究機構合作規劃設置學程、學院、研究中心、共同頒授學位之具體作法及成效；如推動雙聯學制、招收外籍生人數（國際學生中心）、辦理國際研討會及英語授課情形與校園環境等。

  - 學生素質：學生單位成本及生師比的提昇。

  - 校友成就表現。

  - 質化指標將由行政院邀請之國內外專家學者組成之上述審議委員會議定。

乙：頂尖研究中心部分

教研績效與具體規劃分年指標：

1.研究中心教研人員素質：教授及助理教授所占比率、具博士資格者所占比率、獲國內外獎項教授人數、於國際期刊論文發表及引用數、影響指數（Impact Factor）、研究計畫、產學計畫及智財權數量（含專利、技術移轉以及專門著作等）等。

2.延攬優秀人才（國內外教師、學生、研究人員）之具體作法及相關支援策略。

3.提昇教學績效、學術研究之創意機制與做法。

4.與國內外相關學校，研究機構合作之具體作法及成效。

5.學校整體配合資源：人力、經費、圖儀設備、建築空間等。

6.至於質化指標將由審議委員會議定。

二、審議期程－5年間辦理2次申請資格審查，分別於94及96年辦理，如未能於94年獲補助，得於96年再次提出申請計畫。

三、審議評估機制－

1.邀請國內外學術聲望卓著之學者專家組成審議委員會，審議國內大學校院具發展為國際一流潛力之校院及領域條件後核定，並依據各計畫書所列年度質化及量化具體目標評估其績效。

2.審議委員會得視其需要設置相關工作小組，或洽詢如美國A.A.U.或國家科學院下之N.R.C.（National Research Council）等較具公信力之組織協助辦理相關評比工作。

3.初步訂定第1年度係依據學校整體績效及相關計畫之優異性，擇定至多2所大學為輔導發展國際一流大學對象；10所發展優異領域系所或研究中心重點大學，整體提昇其相關教研設施與水準；均將依所頒審議標準及審議委員會之審議結果核定。

4.獲補助之學校應組成諮詢委員會，其成員包含國內外頂尖學者，對於計畫推動提供諮詢建議。

四、績效評估與淘汰機制－

1.(1)每1年均將辦理實地訪評，以了解並評估各校推動之成效，並公佈其成果。

（2）評估學校提出學校組織體制改革及質化目標之各成效，如經審議委員審查未達目標值，則應退出本計畫之參與。

2.第3年度則辦理整體績效考評。

# 柒、計畫期程進度

一、計畫期程：

打造國際一流大學、延攬優秀人才均應屬長期投注之計畫，為持續發展國際一流大學，及提供誘因讓學校願意配合本計畫，政府承諾10年的經費支援，其中，第一期五年由特別預支應500億元，第二期五年所需經費由教育部編列年度預算支應。至於有關經費之分配、追蹤、考核則由審議委員會辦理。

二、作業時程：

本計畫奉核後，3月組成審議委員會，配合年度作業將於94年4月底頒訂計畫作業要點，各校計畫構想書6月中旬送部，8月底前核定國際一流大學及頂尖研究中心計畫。

# 捌、經費需求

- 衡諸國內學術競爭及激勵環境尚未建全，規劃辦理確需建立較廣泛之誘因，激勵績效水準相當學校作更優質之競爭。經參酌上述國外先進國家標準，並考量政府財政現況，乃以10年期1,000億元額度編列，相當於提升國內優異大學校院學生之單位成本每生達美金1萬元以上。並依各分項計畫審議結果，核撥補助相關經費。

- 年度經費預估：

國際一流大學經費350至600億元（每年35~60億元，視補助校數而定）（參考漢城大學每年以58億，7年為期推動進入前100大），頂尖研究中心經費依國際一流大學補助校數而定，至多650億元為上限。

| 本計畫各分項計畫分年預算表 (單位：億元) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一期 | 94年度 | 95年度 | 96年度 | 97年度 | 98年度 |  | 總計 |
| 預算總數 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 500 |
| 國際一流大學計畫 | 35~60 | 35~60 | 35~60 | 35~60 | 35~60 |  | 175~300 |
| 頂尖研究中心計畫 | 40~65 | 40~65 | 40~65 | 40~65 | 40~65 | 200~325 |  |
| 第二期 | 99年度 | 100年度 | 101年度 | 102年度 | 103年度 |  | 總計 |
| 預算總數 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 500 |
| 國際一流大學計畫 | 35~60 | 35~60 | 35~60 | 35~60 | 35~60 |  | 175~300 |
| 頂尖研究中心計畫 | 40~65 | 40~65 | 40~65 | 40~65 | 40~65 |  | 200~325 |

玖、經費編列與核撥

一、經費編列原則：

1.「發展國際一流大學計畫」及「發展頂尖研究中心計畫」等2計畫原則將以資本門占40%經常門占60%之比例編列，得視計畫審議結果彈性調整。

2.本計畫經費依「擴大公共投資特別條例第九條之一增修條文」規定，年度預算未能執行完畢，未發生契約責任並經本部同意後可保留3年。

二、審議核撥程序：

上述各項經費編列於教育部，各年度分配經費則依教育部所訂審議原則與作業程序，經審議委員會審議後動支。

三、補助項目：

1.本計畫補助之經費係屬提升學校整體基礎建設，經費使用範圍包括改善或提升大學教學、研究所需之圖書儀器、建築設施、辦理國際學術交流，並得運用於聘用編制外之人員或編制內人員除法定給與外之各項人事費支出（延聘國內外知名學者、專家、技術人員、博士後研究人之薪資及延聘國內、外一流師資，擔任特聘職教授等），任教期間最高薪資得比照其於國外之待遇支領，以提昇教學研究水準，學校並應訂定薪資彈性標準。

2.為求經費有效運用其規劃及辦理成果，則均將列入年度實地訪評及整體績效考評作為評估及續辦及次年度經費核撥數額依據。

# 拾、預期效益：

一、直接影響：

（一）10年內至少一所大學居全世界大學排名前100名、15~20年達世界前50名，且校內有若干世界級頂尖研究中心潛力。。

（二）至少10個優異領域系所或研究中心5年內中心居亞洲一流，並於10年內具有可與該領域世界前50名相互比擬之潛力。

（三）整體提昇大學研發創新之品質，及對於國際學術界之影響力與能見度：

包括增加我國大學教師於國際研究獎項，與獲選知名研究院院士人數，增加教師或研究人員擔任學術期刊編輯人數。而論文、專利及技術轉移等產值之增加，除學術上之貢獻外，並得轉化為各行業或產業之生產能力，所得尚可回饋學校研發經費，充裕學校資源。

（四）吸引國外優異教研人才、培育尖端產業人才：

高級人才的培育，為學術研究和企業界創新的最重要基礎；相關培育人才的10年投資培育，其對社會服務未來貢獻將超過30年。而教師與研究人員是學術提升之主體，海外優秀人才的延攬，不但立即提升教研素質，並可帶進研究計畫與國外學術合作之契機。

（五）跨國性學術機構的設立及實質交流合作之成形：

透過與國際知名大學及研究單位直接合作，參與國際團隊之領先研究計畫，除汲取國際研發運作經驗外，亦擴大未來師生參與從事國際交流活動之廣度與深度。

二、間接影響：

（一）建立以優異計畫申請競爭性經費之客觀獎助模式：

建立政府對私立校院之獎補助，或公立學校之校務基金，均將以優異計畫申請競爭性經費作為編列之主要依據，而以其實際辦學及研發績效為核撥之模式。

（二）整體學術環境改進：

以額外經費建立誘因，不影響學校正常運作，惟鼓勵學校建立特色，並作多元發展之方向，可激勵各類型學校積極於其專長領域中追求卓越，亦可整體調整大學運作方式與發展策略。

（三）整合跨部會學術研究資源：

除可整合校內及校際之人力資源外，更將進一步整合國科會、經濟部相關研究中心，及中央研究院、工業技術研究院相關研究人力與資源。

（四）國家整體競爭力的提昇：

創新研發是國家整體競爭力提昇之重要指標之一，優異人才的延攬，論文、專利、技術轉移之開發固是創新研發的直接表現，而反映於整體競爭力之評估，除有益於整體社會經濟發展，促進產業升級，創造就業機會外，對國家正面形象的建立有其事半功倍的效果。

# 拾壹、成本效益分析：

選擇性方案（本計畫－「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」）：

一、質化部分：

(一)高等教育的國際化與卓越化：

對於業具研究型大學潛力之校院，透過相關經費的挹注，提供其卓越化與國際化的積極協助外，並可藉此促成已有相當基礎之研究領域（如基因體、光電和奈米研究）開花結果，達國際一流水準。而對其它類型學校，亦可藉本計畫中獎勵教學、產學合作與人文社會科學計畫，發展其特色，建立亞洲甚至國際間無可取代的教學研發地位；至於其他校院部分，基於整體計畫鼓勵人力與資源整合及校際之密切合作，亦可以帶動大學校院整體教學研究環境之改善及水準之提升，其影響實是全面性的。

(二)大學組織運作體質之改善：

大學實施法人化，藉組織的調整，達到經營模式、人事與財務運作之鬆綁，實質達到大學自治及績效課責的目標，進而建立學校經營管理、組織運作之積極效能，強化國立大學的國際競爭力，發展國際一流大學。

透過該等學校之試辦方案及相關績效責成，作為後續整體調整大學校院運作體質之依據。近期言，固可提供部分學校改革創新之契機，就遠程言，亦為未來大學的優質發展奠定基礎。

二、量化部分：

(一)人才培育

預估10年內得培育之優秀碩士以上人才：

１.以不同系所、學校別：碩士以上人才（含博士、博士級）人才數平均每年約為1,000人，10年1,000×10＝10,000人。

２.以不同領域別：高級科技或特色領域人才培育數：每年100人，10年100×10＝1,000人。

(二)論文總數及引用數之提昇

１.每年計畫內學校論文發表平均數3,000篇，一年總數8,000篇，10年80,000篇，有助我國於國際論文總數及影響指數排名之提昇。

2.任國際著名期刊編輯委員人數：平均每年增加20人，10年200人。任國際知名學術機構成員人數：平均每年增加30人，10年300人。知名學術機構，如美國工程院士、IEEE、OSA等。

對提昇我國學術地位及學術影響力具積極意義。

3.研究重點領域：居亞洲排名前三名可達20項，第一名達10項。

(三)延攬優異教師及研究人員：平均每年50人，10年500人。

除可整體提昇研發創新能量，更有助於我國國際競爭力之提昇。

(四)與國內外大學或學術研究機構進行不同性質及程度之合作：策略聯盟、研究計畫或學院、中心合作計畫，預估每年平均增加100項，10年增加1,000項。

直接汲取國外教研發展經驗，可建立學校國際化之直接有效管道，對日後學生、教師進修交流活動更具擴大效益。

(五)輔導專業產學合作研究中心：

1.平均每年輔導學校之產學合作計畫預估成長10~15%，10年內累積至8,000件。其中以專利及技術移轉數言，每年預估成長20~30%，則10年累積至少2,000件，技術移轉500件，金額達10億元，創新育成300家，創造100億元產值。除可增加產業收益外，對產業升級及相關創新研發亦具直接效用。

2.產學合作及技術研發，將提供包括電子、通訊、光電、生化、醫療、奈米、環保等高科技產業，及模具、機械、農業、海洋等傳統製造業之產業技術研發支援與諮詢服務。

3.預估將可培育相關產業界實用人才：計平均每年1,200人，10年12,000人。

 成本效益分析表：

|  | 效益 | 成本 |
| --- | --- | --- |
| 直接影響： 一、建立國際認可之一流大學（世界百大） 二、發展頂尖系所及研究中心（亞洲第一名10所） 三、大學創新研發能力及學術影響力的提升 四、招攬優秀教研人才及培育高級人才 五、跨國性學術機構的設立及實質交流合作之成形 | 一.教師及學生素質的提升： 1.國際知名學者來台研究及國際重量級學者來台講座達平均每年50人 2.平均每年於高科技或具特色領域增加高級人才1000人。 二.教學研究成果提升： 1.得國際學術獎或院士之教師平均每年增加30人 2.國際論文發表篇數平均每校增加至3000篇 3.大學教師擔任國際知名學術期刊編輯委員平均每年增加20人 4.論文被引用指數平均每年得以百分之十之比例遞升 5.大學跨校研究中心及國際合作交流平均每年達100項 6.產學合作平均每年達1000件，其中技術移轉100件，專利200件，平均每年金額3億元，進駐創新育成中心每年300家，誘發投資金額50億以上。 7.大學組織運作體質之改善 | 一、國際一流大學部分： 每年編列35~60億元以輔導具發展潛力之研究型大學整合人才資源，改進經營管理策略，建立健全之運作制度。並訂定逐年發展之具體目標。 二、頂尖研究中心部分： 對於研究成果提升，將提供40~65億元於大學整合與跨國、跨校之研究中心合作。 |
| 間接影響 1.建立以優異計畫申請競爭性經費之客觀獎助模式 2.整體學術環境改進 3.整合跨部會學術研究資源 4.國家整體競爭力的提昇 | 1.建立政府對私立校院獎補助、公立學校校務基金，均以優異計畫申請競爭性經費為編列之主要依據 2.建立學術競爭環境，促進學校建立特色，多元發展 3.整合國科會、經濟部、中央研究院、工業技術研究院等研究機構與研究計畫之人力與資源 4.促進社會經濟發展，提昇國家國際形象 |  |
|  |  | 合計：一年100億元 |

# 拾貳、替代性方案：

持續推動「研究型大學整合計畫」－

輔導建立具國際一流水準之大學及研究中心

本部自89年起推動「大學學術追求卓越計畫」與91年起推動之「提昇國立大學重點研究所基礎教育計畫」，就人才凝聚，形成跨領域研究團隊，及相關學校博士班基礎設施之改進，確有明顯績效；以3年53億之經費，整合形成之研究團隊達28隊，國內外學術論文產值計3500餘篇。惟就整體人力資源及組織運作整合，仍有未及，乃於91年開始「推動研究型大學整合計畫」，近2年分別投注之經費計17億。然依據92年度辦理之整體績效評估結果顯示：部分研究領域之規模及潛力確已具國際水準，惟以投注之經費有限，學校尚不足以建立足夠誘因，作優先之重點投注及研發。加以人事、會計相關規範之限制，建立具組織運作效能之大學仍有諸多困難。如擬以有限經費之方式期全面推動國內大學校院及系所、研究中心躋身國際競爭之水準，尚須假以時日，方能達成。在日趨激烈之國際學術競爭中，我國大學卓越發展之契機恐已稍縱即逝。

94年度獲補助學校額度表                單位:億元

| 學校 | 台大 | 成大 | 清大 | 交大 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金額 | 30 | 17 | 10 | 8 |
| 學校 | 中央 | 中山 | 陽明 | 中興 |
| 金額 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 學校 | 台灣科大 | 政大 | 長庚 | 元智 |
| 金額 | 3 | 3 | 3 | 3 |